Утверждаю

Директор МОБУСОШ № 7

им. С.Ф. Борякова х. Кирова

______________М.Д. Лазарева

План работы МОБУСОШ № 7 им. С.Ф. Борякова х. Кирова

по организации профильного обучения

на 2025-2026 учебный год

| Основные направления деятельности | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение реализации проекта; 1. Создать группу по профильному обучению; Май 2025 г.. 2. Создать организационный механизм по разработке системы профильного обучения в школе; Май 2025г.. Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта; 1. Обеспечить учителей школы программно-методическими пособиями и рекомендациями для профильного обучения; в течение года. 2. Организовать разработку мониторинга результатов реализации профильного обучения; май 2025г.. 3. Разработать Положение о портфолио; ноябрь 2025 г.. 4. Подготовить приказ о создании профильного обучения на старшей ступени (10 класс); сентябрь 2025. Информационное обеспечение проекта; 1. Информирование педагогического коллектива о задачах работы; в течение года. 2. Ознакомление педагогов с нормативно-правовыми основами построения системы профильной подготовки; октябрь 2025 г.. 3. Создать банк актуальной педагогической информации по проблемам профильного обучения с открытым доступом через Интернет; в течение года. 4. Создать в школе сайт, в который войдут разделы о лучшем опыте организации профильного обучения; 2025 г.. Кадровое обеспечение реализации проекта; 1. Создать банк данных о педагогических кадрах для старшей профильной школы; 2025 г.. 2. Провести анализ кадрового потенциала школы с целью его использования в профильной школе; 2025 г.. Учебно-методическое обеспечение; 1. Обучить педагогов, психолога и руководителей школы по проблемам профильного обучения; По плану Повышения квалификации. 2. Организовать повышение квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников, работающих на старшей ступени образования; 2025 -2026 уч.год. 3. Провести цикл семинаров, учебу, мастер классы, заседания школьных МО, круглых столов, для педагогов, родителей о введении профильной подготовки в школе. 4.Провести индивидуальные и групповые консультации по проблеме профильной подготовки; в течение года. 5. Изучить и распространить опыт школы профильного обучения в районе. 6. Обобщить опыт работы по организации профильного обучения школы. 7. Провести инвентаризацию учебных программ профильных и элективных курсов, реализуемых в школе. 8. Провести инвентаризацию методических ресурсов (программ, учебников и п.р.) ОУ, реализующих профильное обучение. 9. Создать банк учебных программ профильных и элективных курсов для реализации проекта. 10. Разработать учебные программы образовательных дисциплин с учетом конкретного профиля. 11. Разработать учебные программы элективных курсов для профильной подготовки учащихся 9 класса; в течение года. Научно-исследовательская и экспериментальная деятельность; 1. Апробировать в школе психолого-педагогический инструментарий, позволяющий выявить образовательные потребности и профессиональные интересы школьников; в течение года. 2. Разработать и апробировать модели организации б) профильного обучения; в течение года. 3. Провести экспертизу авторских учебных программ и программ элективных курсов для старших классов профильной подготовки.. 4. Провести педагогическую Мастерскую для педагогического коллектива школы по проблемам профильного обучения. Мотивационное обеспечение реализации проекта; 1. Разработать систему оценки эффективности профильного обучения: критериев, процедур оценки и т.д.. 2. Разработать систему контроля за введением профильного обучения. |